АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | от | 13.12.2023 |  | № | 742 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Арти |  |  |  |  |  |
| Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории Артинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ (в ред. от 30.09.2022 г.) «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. № 920-ПП (в ред. от 30.10.2023) «Об утверждении государственной программы Свердловской области по развитию системы образования и молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП (в ред. от 17.11.2022 г.) "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", постановлением Администрации Артинского городского округа от 11.01.2019 г. № 8 (в ред. от 11.10.2022 № 586) «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях», в целях обеспечения в 2024 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих в Артинском городском округе, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, |  |  |  |  |  |  |

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории Артинского городского округа  (Приложение 1).

- Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на сайте Администрации Артинского городского округа.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа                                       А. А. Константинов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Артинского городского округа

от  13.12.2023 г.  № 742

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории

Артинского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года |  |  |  |
| 1.1. | Определение дислокации лагерей дневного пребывания | До 29.01.2024 | Управление образования |
| 1.2 | Формирование пакета нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов для организации и проведения летней оздоровительной кампании 2024 года | До 05.02.2024 | Управление образования |
| 1.3 | Внесение изменений в Реестр организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области | До 04.03.2024 | Управление образования |
| 1.4 | Подготовка паспортов оздоровительных организаций дневного пребывания | До 11.03.2024 | Образовательные организации |
| 1.5 | Направление документов оздоровительных лагерей дневного пребывания для получения санитарно-эпидемиологических заключений в Роспотребнадзор | До 29.03.2024 | Образовательные организации |
| 1.6 | Разработка педагогической программы для лагерей дневного пребывания | До 15.04.2024 | Управление образования, образовательные организации |
| 1.7 | Обновление, (при необходимости) в соответствии с требованиями законодательства РФ, инструкций по технике безопасности. | До 01.04.2024 | Образовательные организации |
| 1.8 | Заключение договоров на поставку продуктов питания в оздоровительные лагеря дневного пребывания | До 30.04.2024 | Образовательные организации |
| 1.9 | Заключение договоров на медицинское сопровождение в оздоровительных лагерях дневного пребывания | До 30.04.2024 | Образовательные организации |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия систем и оборудования в оздоровительных лагерях: - электроснабжения; - пожарной безопасности; - водоснабжения; - пищеблоков; - компьютерных классов; - игровых комнат; - спортивных залов, стадионов и игровых площадок. | До 13.05.2024 | Образовательные организации |
| 2.2 | Подготовка помещений к приему детей (игровые комнаты, спортивные и актовые залы, пищеблок, туалеты, помещения для кружковой деятельности) | До 31.05.2024 | Образовательные организации |
| 2.3 | Подготовка оборудования для организации питьевого режима в оздоровительном лагере. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллер), или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в лагерь дневного пребывания, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды лагерь должен быть обеспечен запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. | До 31.05.2024 | Образовательные организации |
| 2.4 | Приобретение игрового оборудования и канцелярских товаров | До 31.05.2024 | Образовательные организации |
| 2.5 | Обеспечить проведение оздоровительных смен в лагерях дневного пребывания не менее 21 календарного дня | В соответствии с графиком | Управление образования, образовательные организации |
| 2.6 | Прохождение медицинских осмотров | В соответствии с графиком медицинских осмотров | Образовательные организации |
| 2.7 | Санитарно-гигиеническое обучение персонала оздоровительных лагерей | до 17.05.2024 | Управление образования, Роспотребнадзор |
| 2.8 | Проведение уборки территорий оздоровительных лагерей | До 17.05.2024 | Образовательные организации |
| 2.9 | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей | До 25.05.2024 | Роспотребнадзор, образовательные организации |
| 2.10 | Энтомологический контроль для оценки заклещенности объектов. | До 31.05.2024 | Роспотребнадзор, образовательные организации |
| 2.11 | Дератизация территорий и помещений оздоровительных лагерей | До 17.05.2024 | Роспотребнадзор, образовательные организации |
| 2.12 | Обследование работников пищеблоков на носительство норовирусов и ротавирусов | До 20.05.2024 | Роспотребнадзор, образовательные организации |
| 2.13 | Обучение руководителей и работников оздоровительных лагерей по вопросам соблюдения санитарно-эпидемического режима, профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций норовирусной этиологии и энторовирусных заболеваний. | До 17.05.2024 | Роспотребнадзор, образовательные организации |
| 2.14 | Обучение организаторов питания. Тема: «Условия безопасного приобретения и хранения продуктов питания». | Май 2024 | Управление образования, Роспотребнадзор |
| 2.15 | Обеспечить безопасность и качество продуктов питания, поступающих в оздоровительные лагеря | Весь период | Управление образования, образовательные организации |
| - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Заседание комиссии по вопросам организации летней оздоровительной кампании 2024 года. | Февраль 2024 | Управление образования |
| 3.2 | Размещение информации по летней оздоровительной кампании 2024 года на сайте Управления образования в разделе «Летний отдых», в газете, в сообществе ВКонтакте «Управление образования Администрации Артинского городского округа». | Февраль 2024 | Управление образования |
| 3.3 | Собеседование с родителями (законными представителями) по вопросам организации летней оздоровительной кампании 2024 года. | Февраль 2024 | Управление образования |
| 3.4 | Совещание – семинар с руководителями ОО, начальниками Лагерей дневного пребывания и заведующими школьных столовых по требованиям СанПиН и профилактике ОКИ в период летней оздоровительной кампании 2024 года. | Март 2024 | Управление образования, Роспотребнадзор |
| 3.5 | Заседание муниципального родительского комитета на тему «Подготовка к летней оздоровительной кампании 2024» | Март 2024 | Управление образования, родительский комитет |
| 3.6 | Семинар с начальниками и воспитателями Лагерей дневного пребывания на тему «Педагогическое проектирование деятельности ЛДП» | Апрель 2024 | Управление образования, ЦДО |
| 3.7 | Обучающий семинар для начальников Лагерей дневного пребывания, педагогов-воспитателей на тему «Педагогика проектной деятельности ЛДП» | Май 2024 | Управление образования, ЦДО |
| - Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 4.1 | Реализация тематических смен, посвященных Году семьи и направлению деятельности Российского движения детей и молодежи | Июнь 2024 | Образовательные организации |
| 4.2. | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА» между Лагерями дневного пребывания Артинского городского округа | Июнь 2024 г. | ЦДО |
| 4.3. | Шоу «Битва лагерных хоров» (песни о России, патриотические, популярные хиты, русские народные) между Лагерями дневного пребывания Артинского городского округа | Июнь 2024 г. | ЦДО, совместно со специалистами Парка культуры и отдыха им. 1 мая |
| 4.4. | Мастер-классы «Народные умельцы» для отрядов Лагерей дневного пребывания «Орлята России»: - «Кукла-оберег» - «Дымковское чудо» - «Гжель» - «Золотая хохлома» - «Жостовская роспись» | Июнь 2024 г. | ЦДО |
| 4.5. | Танцевальный марафон «Время первых» между Лагерями дневного пребывания Артинского городского округа | Июнь 2024 г. | ЦДО, совместно со специалистами Парка культуры и отдыха им. 1 мая |
| 4.6. | Игровая программа юных техников «Легоград» | Июнь 2024 | Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Самоцветы» МАОУ АГО «ЦДО» |
| 4.7 | Муниципальные туристические соревнования среди школьников Артинского городского округа | Июнь 2024 | ЦДО |
| 4.8 | Слет краеведов в рамках проекта «Этнокультурная карта Артинского района» (д. Усть-Манчаж) | Июнь 2024 | ЦДО |
| 4.9 | Фольклорные игровые программы | Август 2024 | МАОУ АГО «ЦДО» с. Манчаж |
| 4.10 | Флешмоб, посвященный государственному флагу Российской Федерации | Август 2024 | Педагоги ДО ЦДО, совместно со специалистами Парка культуры и отдыха им. 1 мая |

С О Г Л А С О В А Н И Е

постановления Администрации Артинского городского округа

Об  утверждении   Плана основных мероприятий  по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории Артинского городского округа

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Замечания | Подпись |
| Зам. Главы АГО | С.А. Токарев |  |  |  |
| Зам. Главы по экономическим вопросам | Т.М. Сыворотко |  |  |  |
| Начальник ФУ Администрации АГО | Ю.С.Волков |  |  |  |
| Зав. юрид. отделом Администрации АГО | О.М. Редких |  |  |  |

Разослано:   экз. - 6

в дело – 1

Токарев С.А. – 1

Упр. Образования – 1

АЦРБ – 1

Прокуратура – 1

Артинские вести - 1

Исп.: Спешилова Е.А.

Тел.: 2-23-63